BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan dapat diberikan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

- Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim DKTP Provinsi dan Tim DKTP Kabupaten/Kota;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tahun 2016, Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 277.844.663.000.- yang dialokasikan melalui 5 (lima) Kementerian/Lembaga sebagai berikut :

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Kementerian Pertanian.

- Kementerian Sosial.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan pada Tahun 2016 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

- Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Pemukiman

- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Dinas Perkebunan

- Dinas Sosial

- Dinas Kelautan dan Perikanan

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

- Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

- Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Pemukiman

Pada Tahun 2016, Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan  Pemukiman memperoleh dukungan dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 44.103.175.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.040.581.736,- (99,86%), dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan

Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

- Realisasi Program dan Kegiatan

Program Penyelenggaraan Jalan, alokasi dana sebesar Rp. 44.103.175.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.040.581.736,- (99,86%), dengan output :

- Terlaksananya pemeliharaan preventif jalan nasional di Kota Padang sepanjang  112,87 Km dan jalan di Kabupaten Solok Selatan 160,50 Km dengan total panjang 273,37 Km. dilakukan pada ruas jalan yang karena pengaruh cuaca/lain mengalami kerusakan lebih luas sehingga perlu dilakukan pencegahan.

- Terlaksananya rekonstruksi jalan nasional di Kota Padang sepanjang 4 Km yang dilakukan pada ruas jalan dengan kondisi rusak berat.

- Terlaksananya pelebaran jalan nasioanal di Kabupaten Solok Selatan sepanjang 1,3 Km dengan kegiatan melebarkan badan jalan menuju standar sesuai dengan spesifikasinya ( Jalan raya/Jalan sedang/Jalan kecil) dengan merekontruksi jalan eksisting.

- Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

- Kekurangan fasilitas kantor (jaringan internet, pc laptop, dan printer).

- Mendapat penanganan ruas  jalan yang belum bebas (Pelebaran Jalan).

- Tidak tersedianya waktu yang cukup untuk masa transisi dan penguasaan tugas baru, sehingga mengakibatkan semua jajaran harus bekerja dengan kecepatan tinggi.

- Solusi

  - Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal;

  - Mengupayakan adanya keseragaman persepsi dalam mendefinisikan indikator kinerja output untuk paket pekerjaan non-fisik, sehingga dapat terukur dengan jelas dan terjaga akuntabilitasnya;

  - Meningkatkan kompetensi petugas pelaporan dengan memberikan alih pengetahuan dan pembinaan yang berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan/peraturan pemerintah yang baru secara bertahap dan tetap menjaga pencapaian target sesuai rencana dan kualitas.

- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pada Tahun 2016, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air memperoleh dukungan dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan sebesar Rp 18.500.310.000,- realisasi sebesar Rp 16.400.987.600,- (86,53%), Dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan  kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak; dan Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu.

- Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Alokasi dana sebesar Rp 18.500.310.000,- realisasi sebesar Rp 16.400.987.600,- (86,53%), dengan  output : meningkatnya kinerja layanan irigasi 585,13 Km; Terjaganya fungsi layanan jaringan irigasi 65.429 Ha.

- Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

- Terlambatnya penetapan SK Pejabat inti Satker, sehingga menyebabkan keterlambatan penetapan SK personil pelaksana di lapangan sehingga berakibat kepada pelaksanaan program dan kegiatan.

- Kegiatan lapangan terkendala e-faktur untuk pembelian material, karena sebagian besar toko bangunan yang ada di Lokasi Daerah Irigasi belum memilikinya.

- Paket kegiatan yang dikerjasamakan dengan P3A belum terlaksana dengan baik karena sebagian besar P3A belum aktif dan belum berbadan hukum.

- Masih banyak terjadinya pengambilan air irigasi secara liar (sadap air) yang belum dapat dilakukan penertiban karena terkendala payung hukum pasca pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

- Kompetensi petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi masih rendah.

- Sarana dan prasarana penunjang untuk operasional dan pemeliharaan daerah irigasi sangat minim.

- Solusi

- Penetapan SK Pejabat inti Satker dari pusat agar dipercepat.

- Kendala e-faktur untuk pembelian material, karena sebagian besar toko bangunan yang ada di lokasi daerah irigasi belum memilikinya.

- Paket kegiatan yang dikerjasamakan dengan P3A disesuaikan dengan jumlah P3A yang aktif dan sudah berbadan hukum.

- Segera dibuatkan pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air lebih kuat, karena banyak hal yang tidak diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

- Perlu kegiatan OJT untuk semua personil OP agar kompetensinya dapat lebih ditingkatkan.

- Sangat diperlukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang OP seperti pengadaan perumahan, mobil Pick Up, alat berat dan lain lain.

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada Tahun 2016, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperoleh dukungan dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 18.372.775.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.599.418.119,- (68 %).

- Program dan Kegiatan

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan kegiatan : Peningkatan Produksi Pakan Ternak; Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi; dan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

- Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan dana sebesar Rp. 18.372.775.000,- dan  realisasi keuangan sebesar Rp. 12.599.418.119,- (68%) dengan output :

- Terlaksananya penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas sebanyak 200 stek.

- Terlaksananya pengembangan lumbung pakan (LP) ruminansia pada 2 kelompok.

- Terlaksananya penguatan pakan induk sapi potong sebanyak 36 Ton.

- Terlaksananya penguatan pembibitan sapi potong di Kab/Kota terpilih sebanyak 1 paket.

- Terlaksananya penguatan pembibitan sapi perah di Kab/Kota terpilih sebanyak 1 paket.

- Terlaksananya Fasilitasi pendukung indukan sapi potong sebanyak 60 paket.

- Terlaksananya penguatan produksi sapi potong sebanyak 2 paket.

- Terlaksananya pengembangan budidaya sapi potong sebanyak 46 kelompok.

- Terlaksananya pengembangan budidaya sapi perah sebanyak 1 kelompok.

- Terlaksananya pengembangan budidaya kambing sebanyak 1 kelompok.

- Terlaksananya pengembangan budidaya itik di pedesaan sebanyak 3 kelompok.

- Terlaksananya fasilitasi pengolahan daging ruminansia sebanyak 1 unit.

- Terlaksananya fasilitasi pengolahan susu sebanyak 1 unit.

- Terlaksananya fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair sebanyak 2 unit.

- Terlaksananya fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak sebanyak 1 unit.

- Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

- Revisi anggaran yang disebabkan adanya kebijakan penghematan sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat.

- Kebijakan penghematan anggaran, menyebabkan beberapa target kegiatan tidak dapat tercapai; dan juga berpengaruh pada proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada beberapa kegiatan mundur dari jadwal yang ditetapkan.

- Proses pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui pelayanan satu atap, bila terjadi gagal lelang akan memerlukan waktu yang cukup panjang.

- Pada kegiatan pakan ternak terdapat banyak item pekerjaan berupa pengadaan barang yaitu alat/mesin/ bangunan dan ternak sehingga proses pencairan anggaran membutuhkan waktu dan hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

- Kegiatan fasilitasi pendukung indukan sapi potong import dengan dana sebesar  Rp. 1.846.950.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 67.621.000,- (3,12%) dan realisasi fisik 30%. Kegiatan ini tidak terlaksanakan karena kegiatan dibintang pada revisi DIPA.

- Pengembangan Budidaya Sapi Potong. Target tercapai sebanyak 46 kelompok namun target jumlah ternak tidak tercapai, dari target sebanyak 882 ekor yang terealisasi hanya 650 ekor. Hal ini karena ternak yang disediakan rekanan ada yang tidak lolos seleksi oleh tim seleksi. Selain itu juga disebabkan waktu antara proses pelaksanaan tender dan pelaksanaan kontrak yang terlalu singkat, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan APBNP pada DIPA revisi pada triwulan IV Tahun 2016.

- Solusi

- Perlu perencanaan kegiatan yang lebih komprehensif dengan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang ada.

- Dilakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada kelompok untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip perbibitan sehingga tujuan untuk menciptakan kelompok dan wilayah perbibitan dapat terwujud dan bibit sapi perah yang berada di daerah Padang Panjang memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat bagus untuk sapi perah perbibitan.

- Pihak LKPP agar sesegera mungkin menyiapkan perusahaan khususnya bidang pakan ternak.

- Penyedia barang seharusnya dapat mengajukan uang muka dan percepatan dalam penyelesaian administrasi pencairan.

- Meningkatkan fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk menjamin dan meningkatkan skala usaha bagi peternak kecil.

- Mendukung penerapan Higiene Sanitasi di RPH melalui fasilitasi sarana dan prasarana RPH-R; dan peningkatan manajemen pengelolaan RPH.

- Mengoptimalkan produksi susu ternak perah dengan melakukan perbaikan kualitas bibit, pakan dan manajemen pemeliharaan oleh peternak, melalui :

  - Penyediaan indukan sapi perah yang berkualitas dan bebas penyakit dapat dilakukan dengan kegiatan pembesaran pedet sapi perah (rearing);

  - Peningkatan skala usaha dan kepemilikan ternak melalui penguatan kelembagaan;

  - Pencegahan dan penanganan penyakit reproduksi melalui vaksinasi dan biosekuriti;

  - Penanganan pasca panen terhadap produk susu segar;

  - Pengembangan sentra-sentra atau kawasan budidaya sapi perah.

- Dinas Perkebunan

Pada Tahun 2016, Dinas Perkebunan memperoleh dukungan dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan Rp. 10.205.546.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.654.956.050,- (65%) rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan

- Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan; Dukungan Perlindungan Perkebunan; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan; Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah; Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; Dukungan Pembenihan Tanaman Perkebunan.

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Pertanian, dengan kegiatan : Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- Realisasi Program dan Kegiatan

- Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Alokasi dana sebesar Rp. 9.873.206.000,- dan realisasi Rp. 6.344.926.050,-  (64%) dengan ouput :

- Terlaksananya persiapan pengawalan peremajaan karet di Provinsi dan  Kabupaten Pasaman.

- Terlaksananya persiapan pengawalan peremajaan kelapa di Provinsi dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Terlaksananya Peremajaan tanaman karet di Kabupaten Pasaman seluas 50 Ha.

- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawalan Pemberdayaan kelembagaan petani karet provinsi.

- Terlaksananya Pelatihan penumbuhan kebersamaan Petani Karet di Kabupaten Pasaman.

- Terlaksananya Pengawalan peremajaan karet di Provinsi dan Kabupaten Pasaman.

- Terlaksananya Pengawalan Peremajaan Kelapa di Provinsi dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Terlaksananya Peningkatan Mutu Kakao di Kabupaten Padang Pariaman

- Terlaksananya Operasional Tenaga Pendamping Kakao.

- Terlaksananya Intensifikasi Tanaman Kakao.

- Terlaksananya Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kakao di Provinsi dan Kabupaten Pasaman.

- Terlaksananya Pengendalian OPT Kakao (PBK) di Tanah Datar  seluas 50 Ha.

- Terlaksananya Pengendalian OPT Karet di Kabupaten Dharmasraya seluas 100 Ha.

- Terlaksananya Insentif Pengamat Hama dan Penyakit 56 Orang.

- Terlaksananya pengembangan Desa Pertanian Organik berbasis perkebunan.

- Terlaksananya pelaksanaan SLPHT Kakao di Kota Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar.

- Terlaksananya Inventarisasi GUP.

- Terlaksananya Rapat/ Pertemuan Koordinasi GUP.

- Terlaksananya Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan.

- Terlaksananya Pemberdayaan Perkebunan dan Penguatan Kelembagaan Tebu di Provinsi.

- Terlaksananya Pengembangan Tanaman tembakau rajangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Terlaksananya Persiapan, Pengawalan/Pendampingan dan Monev Tebu di Provinsi.

- Terlaksananya Pengawalan dan pendampingan tembakau di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi.

- Terlaksananya Pengadaan alat pasca Panen Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota,  Kabupaten Dharmasraya.

- Terlaksananya Fasilitasi Pengolahan Karet di Kabupaten Sijunjung.

- Terlaksananya Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.

- Terlaksananya Fasilitasi Unit Pemasaran Poktan.

- Terlaksananya Pertemuan Teknis Petani Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Terlaksananya Pertemuan Teknis Petani Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Terlaksananya Pengawalan Fasilitasi Pengolahan Karet di Kabupaten Sijinjung.

- Terlaksananya Pengawalan Pengadaan Alat Pascapanen Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Terlaksananya pengadaan Alat Pasca Panen di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Terlaksananya Persiapan KE Karet di Kabupaten Sijunjung.

- Terlaksananya Persiapan KE Karet di Kabupaten Solok.

- Terlaksananya Pembangunan Kebun benih sebar nilam di Kabupaten Tanak Datar.

- Terlaksananya Pembangunan Kebun Benih sebar Nilam di Kota Sawahlunto.

- Terlaksananya Pembangunan Kebun Entress karet di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok.

- Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Induk tanaman Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Induk tanaman kelapa tahun 1 di Provinsi.

- Terlaksananya Pengawalan pembangunan KE Karet di Kabupaten Sijunjung seluas 1 Ha.

- Terlaksananya Pengawalan Pembangunan KE Karet di Kabupaten Solok seluas 1 Ha.

- Terlaksananya Pengawalan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 1 di Provinsi seluas 5 Ha.

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Pertanian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 332.340.000,- dan realisasi Rp. 310.030.000,-  (93%) dengan output :

- Terlaksananya Pra Sertifikasi Lahan Pertanian di Kabupaten Dharmasraya.

- Terlaksananya Pra Sertifikasi Lahan di Kabupaten Sijunjung.

- Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kegiatan di Kabupaten Sijunjung.

- Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kegiatan di Kabupaten Dharmasraya.

- Terlaksananya Administrasi Kegiatan.

- Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

- Masih banyak kebun/lahan rakyat yang belum bersertifikat, sehingga sulit merealisasikan revitalisasi perkebunan.

- Serangan hama dan penyakit tanaman (HPT)/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan masih tinggi yang mengakibatkan menurunnya produksi, mutu dan harga komoditi perkebunan.

- Masih banyak masyarakat yang menggunakan benih/bibit tanaman perkebunan yang belum direkomendasikan, khususnya kelapa sawit, kakao dan karet.

- Pasar komoditi perkebunan banyak dikuasai oleh pihak luar, posisi tawar petani lemah, seperti harga karet, gambir dan casiavera.

- Pembinaan ke petani terasa kurang, menyebabkan banyak kebun petani tidak dipelihara sesuai anjuran.

- Akses petani perkebunan ke sumber biaya pembiayaan (perbankan) masih rendah.

- Produk komoditi perkebunan yang dipasarkan masih banyak dalam bentuk mentah (primer), sehingga nilai tambah tidak diperoleh oleh petani.

- Solusi

- Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/Kota agar dapat memfasilitasi masyarakat dalam mensertifikatkan lahannya dan mengkoordinasikan dengan pihak perbankan agar persyaratan sertifikat dapat dilonggarkan cukup sampai diketahui oleh Camat setempat.

- Memperbanyak pelatihan SL-PHT sehingga masyarakat dapat mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman (HPT)/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan mereka.

- Melakukan pembinaan, pengawasan dan sertifikasi benih/bibit terhadap peredaran dan pemakaiannya kepada penangkar dan petani.

- Membuat demplot-demplot yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat dalam hal penerapan teknologi budaya seperti pemupukan, pemangkasan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

- Melakukan kerjasama petani dengan perusahaan, Bapak-anak angkat, kebun plasma dan membina asosiasi petani perkebunan.

- Melakukan promosi dan kerjasama antara petani dengan pedagang/perusahaan pengolahan hasil.

- Membina petani/masyarakat dan memberikan bantuan alat pengolahan agar mampu melakukan pengolahan lebih lanjut, dari bentuk basah ke kering, dari bentuk kering ke pengolahan sederhana (setengah jadi).

- Dinas Sosial

Pada Tahun 2016, Dinas Sosial memperoleh dukungan dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.739.987.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.302.448.000,- (84%) Dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan

Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan kegiatan : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

- Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.739.987.000,- dan realisasi Rp. 2.302.448.000,- (84%) dengan output :

- Pembangunan Rumah Sederhana bagi Warga KAT sebanyak 76 unit.

- Warga KAT yang mendapat Bantuan Jaminan Hidup selama 3 bulan untuk 162 KK.

- Warga KAT yang mendapat Bantuan Bibit Tanaman Keras kepada 76 KK.

- Warga KAT yang mendapat Bantuan Peralatan Kerja sebanyak 76 Paket.

- Warga KAT yang mendapat Bantuan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 76 Paket.

- Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program ini tidak terdapat kendala dan atau hambatan serta permasalahan dalam pelaksanaan.

- Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh dukungan dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.000.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 793.640.157,- (79%). Dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, dengan kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

- Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, dengan Alokasi dana sebesar Rp. 1.000.500.000,- dan realisasi Rp. 793.640.157,- (79%), dengan output : mengevaluasi stok Induk dan Ikan Kerapu serta kebutuhan sarana dan prasarana operasional BBIP Teluk Buo dan UPTD BBIS Sicincin.

- Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

- Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil.

- Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten.

- Masih terbatasnya akses permodalan dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolah / pemasaran produk hasil perikanan.

- Masih terbatasnya sarana dan tenaga pengawasan.

- Masih terbatasnya ketersediaan benih / bibit unggul yang mendukung peningkatan produksi di Sumatera Barat.

- Masih belum optimalnya pengolahan pasca panen dan diversifikasi olahan.

- Masih adanya kemiskinan di wilayah pesisir.

- Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan.

- Solusi

- Melakukan pemberdayaan nelayan terhadap nelayan tangkap dalam upaya peningkatan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana penangkapan ikan seperti alat tangkap dan mesin.

- Meningkatkan SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluhan Perikanan melalui alat tangkap bagi nelayan, bimbingan teknis budidaya ikan bagi pembudidaya ikan, bimbingan teknis pengolah panen ikan.

- Menarik peluang-peluang akses permodalan untuk mengembangkan usaha bagi nelayan/pembudidaya ikan dan pengolah/pemasaran bagi perikanan berupa bantuan modal usaha yang melibatkan lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank.

- Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.

- Meningkatkan produksi benih/bibit unggul dan berkualitas melalui peningkatan mutu BBI dan UPR untuk menciptakan BBI dan UPR yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).

- Meningkatkan pengolahan produk hasil perikanan yang bernilai tambah, berkualitas dan berdaya saing tinggi, melalui peningkatan sarana dan prasarana pengolahan/peningkatan hasil perikanan.

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui program terpadu dan terintegrasi dengan SKPD terkait dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Sumatera Barat.

- Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil di Perairan Umum secara berkelanjutan melalui rehabilitasi sumber daya lingkungan (seperti terumbu karang, mangrove dan penanaman pohon pelindung pantai, re-stocking perairan umum).

- Memperkuat dan meningkatkan sentra pengawasan dalam pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dengan meningkatkan operasional pengawasan dan penerapan sanksi bagi nelayan yang melakukan illegal fishing dan pengrusakan sumber daya kelautan dan perikanan.

- Meningkatkan koordinasi, sinkonisasi dan sinergitas dengan Kab/Kota dan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada Tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh dukungan dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.383.335.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.476.715.400,- (61%).

- Program dan Kegiatan

- Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dengan kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi; Penataan Persebaran Penduduk; Pembangunan Pemukiman Transmigrasi; Penyediaan Tanah Transmigrasi; Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

- Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; Pengembangan Usaha Transmigrasi; Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; Pelayanan Pertanahan Transmigrasi; Promosi dan Kemitraan.

- Realisasi Program dan Kegiatan

- Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.383.335.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.476.715.400,- (61%), dengan output :

- Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal PKP2trans.

- Terlaksananya penataan persebaran penduduk.

- Terlaksananya pembangunan permukiman transmigrasi.

- Terlaksananya penyediaan tanah transmigrasi.

- Terlaksananya perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

- Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp 853.490.000,- dan realisasi Rp.  537.916.150,- (63%), dengan output :

- Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal PKT.

- Terlaksananya pengembangan usaha transmigrasi.

- Terlaksananya pengembangan sosial budaya transmigrasi.

- Terlaksananya pelayanan pertanahan transmigrasi.

- Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

- Dukungan opersional rujukan pasien sebanyak 2 paket dengan jumlah dana Rp. 10.000.000,- tidak direalisasikan karena sampai  (50  KK) tanggal 8 Desember 2016 tidak ada pasien transmigran UPT Aek Nabirong yang dirujuk ke Provinsi (RSUP dr.M.Djamil), bisa diatasi pengobatannya oleh Dinas Sosnakertrans Kabupaten Pasaman Barat.

- Pengadaan beras untuk Padang Tarok SP.1 (30 KK) Kabupaten Sijunjung sebanyak 2.125 kg tidak direalisasikan, karena pemanfaatan stock beras yang ada di gudang Perum Bulog Divre Sumbar 14.807,7835 kg sesuai saran inspektorat Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

- Solusi

- Anggaran yang tersedia untuk pengadaan beras sebanyak 2.125 kg dikembalikan ke Kas Negara.

- Anggaran yang tersedia untuk operasional rujukan pasien sebanyak Rp.10.000.000,- dikembalikan ke Kas Negara.

- Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Pada Tahun 2016, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan memperoleh dukungan dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 180.539.035.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.003.733.117,- (61%).

- Program dan Kegiatan

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; Perluasan  Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Fasilitas Pupuk dan Pestisida.

- Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, dengan kegiatan : Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura; Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

- Realisasi Program dan Kegiatan

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 117.489.459,-  dan realisasi Rp. 58.308.581.920,- (49%), dengan output :

- Tersusunnya laporan pengelolaan produksi Serealia sebanyak 1 laporan.

- Terlaksananya Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Komoditas Jagung seluas 3.000 Ha.

- Terlaksananya pemberdayaan penangkar benih tanaman sebanyak 3 unit.

- Terlaksananya sarana penanggulangan OPT/DPI sebanyak 1 paket.

- Tersusunnya laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan sebanyak 6 laporan.

- Terlaksananya dukungan sarana pasca panen Jagung sebanyak 10 unit.

- Tersusunnya rancangan program, kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan 1 rancangan.

- Terlaksananya KEGIATAN manajemen tanaman pangan 12 bulan layanan.

- Tersusunnya laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan 3 laporan.

- Peralatan dan fasilitas perkantoran 3 unit.

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 56.896.676.000,-  dan realisasi Rp. 47.313.856.947,- (83%), dengan output :

- Terlaksananya Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 73.119 Ha.

- Terlaksananya Layanan Perkantoran 12 bulan layanan.

- Terlaksananya Pengembangan Optimasi Lahan 34.793 Ha.

- Terlaksananya Pengembangan Sri (System of Rice Intensification) 6.460 Ha.

- Pengembangan Alat Mesin Pertanian 431 unit.

- Fasilitasi Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian 2 paket.

- Layanan Perkantoran 12 bulan pelayanan.

- Fasilitasi Pestisida untuk Pertanian 4 paket.

- Pendampingan Penyaluran Pupuk 18 paket.

- Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 13 paket.

- Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.152.900.000,-  dan realisasi Rp. 5.381.294.250,- (87%), dengan output :

- Terlaksananya pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura 12.800 m2.

- Sekolah Lapang GAP 20 kelompok.

- Sekolah Lapang GHP 2 kelompok.

- Sarana Prasarana Budidaya 639 unit.

- Sarana Prasarana Pasca Panen 4 unit.

- Pembinaan Pengembangan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 1.052 unit.

- Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat seluas 145 Ha.

- Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran 145 Ha.

- Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura 1 laporan.

- Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura 1 laporan.

- Layanan Perkantoran 12 bulan layanan.

- Permasalahan dan solusi

Secara umum semua program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik namun rendahnya realisasi disebabkan adanya pemotongan dan pemblokiran anggaran dari Kementerian Pertanian. Hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran dari Pemerintah Pusat.